## Tabelle1
Datum | Gruppe | Meilenstein
2015-10-23 | Design | Fertigstellung Login Dia
2015-10-30 | Development | Fertigstellung Login
2015-11-06 | Development | Fertigstellung Menü
2015-11-06 | Design | Fertigstellung Einkaufsmodul Dia
2015-11-13 | Dokumentation | Handbuch Entwurf erstellen basiert auf Development Status
2015-11-13 | Development | Fertigstellung Einkaufsmodul
2015-11-13 | Design | Fertigstellung Auswertungsmodul
2015-11-20 | Dokumentation | Fertigstellung Struktur der Doku und 1. Version des Handbuchs
2015-11-20 | Development | Fertigstellung Auswertungsmodul
2015-11-20 | Design | Fertigstellung Gruppenverwaltungsmodul Dia
2015-11-20 | Alle | Evaluation aller Dokumente, die erstellt werden müssen (UMLs…)
2015-11-27 | Development | Fertigstellung Gruppenverwaltungsmodul
2015-12-04 | Dokumentation | Anfang Schreiben der finalen Doku und des Handbuchs
2015-12-04 | Development | App Fertigstellung - Pen tests
2015-12-04 | Alle | AZ Woche - Dokumentation, Fehlerbehebung, usw
2015-12-11 | Alle | App finale Fertigstellung
2015-12-18 | Alle | Dokufertigstellung und Handbuch