## alle
Datum | Thema | Inhalt
2015-10-02 15:47 | Projektstart EinkaufsApp Kick- Off Meeting alle | *Gruppenaufteilung mit Verteiler *Einigung auf genutzte Tools (z. B. Dia für Diagramme, Android Studio, Pencil, *Zxing, Latex (für Doku)) *Markus als Projektmanager -> alle Infos und E-Mails an ihn (cc) *an Doku: Checkliste mit allem was doumentiert werden muss und Dokumentation der E-Mails, Gliederung?, Festhalten Fortschritt Design und Dev *an Dev: Einarbeiten in benötigte Skills (Android XML, Android Java, Webentwicklung/Datenbankadministration (Verantwortlicher Basti), Aufteilung in (Frontend - Middleware- Backend) *Verantwortlichen für Qualitätssicherung und Funktionslogik für Doku suchen *Generell: "sinnvoll" programmieren, Konsistenz (z. B. Variablen Deklaration immer oben, Kommentare, Variablen aus mehreren Wörten mit Unterstrichen verbinden, statische Werte vermeiden) *an Designer: Was ist Design?, Tipps (zwei Farben (eine stark, eine schwach), Buttons Name und Symbol (Konsistenz), Logoideen, Aussehen als auch Ablauf *Marketing beachten *Mongo DBSchema im Anhang und ER-Modell *Statustelkos einführen --> wöchentlich
2015-10-06 09:54 | Groß Gruppen Update | Gruppenverteiler kommuniziert
2015-10-06 09:54 | Info von GS1 | GS1 verwaltet alle EAN aber stellt keine Schnitstelle für Abfragen bereit
2015-10-06 09:54 | Info von GS1 | 1 world sync (http://www.1worldsync.com/web/de) soll Schnittstellen für den Zugriff bereitstellen
2015-10-07 07:32 | Frage an Wieland: wer Kunde und was Erwartungshorizont ist | Antwort: "Sie sind sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer" "„Externe Bedürfnisse“ wie Datenschutz sollten mit berücksichtigt werden"
2015-10-07 09:44 | Info zu Slack | Gruppe über Slack informiert
2015-10-07 10:02 | Info an Großgruppe | GitHub als allgemeine Ablage kommuniziert
2015-10-10 | Vorschläge und Ideen | Vorschlag: - Auswertungen bereits in Datenbank vorhalten und nicht zur Abfrage Zeit berechnen Vorschlag: - Atrikel kategorisieren ein Entwickler = nur Penetrationstests
2015-10-10 | Ansprüche an die App | Überblick: 1. Grundidee: 1.1. Die App soll in Echtzeit die monetären Ausgaben einer Person speichern, sowie ausgewertet wiedergeben. 1.2. Hierfür soll es möglich sein: a) bei einem Einkauf Informationen über einen Artikel von einem Etikett einzulesen, beziehungsweise bei bestehender EAN Nummer aus einer Datenbank zu laden und aus diesen Argumenten einen Einkauf zu erstellen b) sonstige Kosten aufzunehmen, die nicht mit einem EAN Code in Verbindung gebracht werden können. c) von aktiven Einkäufen unabhängige, regelmäßige Kosten zu erfassen. 1.3. Es soll möglich sein für jemand anderen oder eine Gruppe (z.B. WG) etwas einzukaufen. 1.4. Die Daten werden Zentral in einer, über das Internet erreichbare, Datenbank gespeichert. 1.5. Die App soll primär ein einfaches Front End bereitstellen, um Informationen zu sammeln und zu organisieren 1.6. Eine Web Site ist momentan out of scope, wäre aber eine sinnvolle Ergänzung für die Ausgabe von Statistiken und die Benutzerverwaltung. 1.7. Die Möglichkeiten der Auswertung sind vielfältig und können in Listen oder Diagrammen dargestellt werden. 1.8. Auswertungsbeispiele: a) Durchschnittliche Tageskosten eines Zeitraumes (z.B. Woche oder Monat) b) Maximal oder Minimalpreis innerhalb eines Zeitraumes (z.B. Woche oder Monat) c) Eine Grafik, die den Ausgabenverlauf innerhalb eines Zeitraumes angibt d) Eine Extrapolation regelmäßig gekaufter Artikel (Ersatz des „Einkaufzettels“) e) Das persönliche Tracking der allgemeinen Ausgaben f) weitere Möglichkeiten...
1.9. Außerdem nicht personenbezogene Auswertungen: a) über beliebteste Artikel b) beliebteste Märkte c) Durchschnittspreise eines Artikels d) weitere Möglichkeiten... 2. Systemstruktur: 2.1. Ein online verfügbarer Server, auf dem seinerseits ein Datenbank Server und ein Web Server läuft a) Als Datenbank Server wird Maria DB als MySQL Server verwendet b) Als Web Server wird Apache verwendet 2.2. Auf dem Web Server befindliche PHP Scripte stellen die Verbindung zur Datenbank her. 2.3. Aus der Android App heraus wird mittels HTTP Post eine Anfrage an die PHP Scripte geschickte und die Antwort im JSON Format wieder an die App zurück geschickt.
2015-10-12 10:02 | Logo, Name für die App | Moritz Schaub als Verantwortlicher für Logodesign und Appname, Appname im Slack diskutieren (an alle)
2015-10-13 12:17 | Jannis Aufgabe | Jannis macht QS mit folgender Grundlage: https://ilias.hft-leipzig.de/ilias/ilias.php?ref_id=57852&page=Hauptseite&wpg_id=968&cmd=downloadFile&cmdClass=ilwikipagegui&cmdNode=3i:3k:3j&baseClass=ilwikihandlergui&file_id=il__file_70568
2015-10-14 08:18 | Allgemeine Infos | *Jannis QS (Konistenz in allem beachten und Vorgaben einhalten)- > ToDO bis Montag Zusammenfassung Erwartungshorizont und Vorbereitende Fragen vorstellen *Einfacheit und Intuition im Design beachten, zuverlässige Fehlerbehandlung beachten *2 andere SWE-Gruppen, Zugang zu unserer DB
2015-10-15 12:20 | Git commits für Doku Team | *Historie der eigentlichen Entwicklung in GitHub festhalten ergo Commits ordentlich kommentieren *Diagramme und UML hinzufügen

## Design
Datum | Thema | Inhalt
2015-10-06 11:25 | bezogen auf App Übersicht | Die Punkt 1.8 und 1.9 sind nur Anregungen (bei 1.8.e würde ich mir zum Beispiel einen Graphen vorstellen – Kaufpreise pro Tag) Der ganze Punkt 2 ist halt nicht mehr aktuell
2015-10-06 11:38 | Deisgn ToDos | *Flussdiagramm von Markus und Flo erweitern/koppeln *Erwartungshorizont der App definieren *Ideen: Google Maps in App integrieren, Automiatisch generierte Einkaufsliste *Anfangsstruktur für Entwickler festlegen
2015-10-06 12:58 | Design Aufteilung | Florian: - Konzeption Funktionalitäten und Aufbau einzelner Ansichten - welche Knöpfe soll es geben, welche Informationen werden angezeigt, welche Informationen werden zwischen zwei Ansichten ausgetauscht Den anderen beiden würden ich dann „design Grundstruktur und Ablauf“ sowie optisches design geben. Was sagst du dazu?
2015-10-06 15:03 | grundelegende Anforderungen an die App | Einkäufe speichern (bestehen aus EANs) Kosten auf Personen/Gruppen verteilen und managen Auswertungen (Durchschnittskosten, beliebteste Artikel...) --> bereits in Anforderungen an App
2015-10-06 11:33 | erster Ablaufsentwurf | first draft - als Diskussionsgrundlage
2015-10-07 11:09 | zweiter Entwurf von Flori | Erweiterter - Flussdiagramm ähnlicher - Entwurf in Dia
2015-10-08 08:37 | Aufgabenverteilung für einzelne Designer | siehe Design To Dos
2015-10-11 | ToDos Design Update | *Florian: - Konzeption Grundstruktur - Wie ist der Ablauf bei der App Nutzung, welche Sonderfälle müssen an welchen Punkten beachtet werden, wie ist die generelle Struktur *Moritz K.: - Konzeption Funktionalitäten und Informationsfluss einzelner Ansichten - welche Knöpfe soll es geben, welche Informationen werden angezeigt, welche Informationen werden zwischen zwei Ansichten ausgetauscht *Moritz S. - Visuelles Design - Farben, Formen und Anordnung, von Butten und Feldern - eventuelles Logodesign + neuer Name für App

## Dev
Datum | Thema | Inhalt
2015-10-06 13:23 | EER Modell | EER Modell verschickt
2015-10-11 | Tasks | *und Schema aufmalen *Datenbank möglichst performant halten *und notwendige Datenübertragung minimieren *was ist wenn keine internet / offline Nutzung -> lokale Datenbank -> Synchronisation *noch für GPS eine Abfrage an Maps implementieren und Karte mit Standort für den Benutzer anzeigen? --> Idee
2015-10-12 21:53 | DevKickoff von Basti | nützliche Links Tutorials (Keine Ahnung ob diese mit in die Doku gehören?! - auf jeden Fall in die Quellenangaben erwähnen!) * Ionic Framework http://ionicframework.com/ * Ionic Guide http://ionicframework.com/docs/guide/ * Ionic Getting Started http://ionicframework.com/getting-started/ * ngCordova - Plugin Seite http://ngcordova.com/ * BarCode Scanner Plugin hhttp://ngcordova.com/docs/plugins/barcodeScanner/ * Das besprochene Beispiel Projekt - https://github.com/bastisk/suedm * Mein Lieblingseditor ^^ http://brackets.io/ * Sehr guter, kostenloser Angular JS Kurs (optional, nur falls es euch interessiert ;) ) https://www.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js * Tutorial zum Routing https://scotch.io/tutorials/angular-routing-using-ui-router
2015-10-15 12:00 | Arbeitsteilung | Team 1 BackEnd --------------- Sebastian Kiepsch Michael Hein Team 2 Middleware ------------------ Eric Sorgalla (Sebastian Kiepsch) Team 3 Front End ----------------- Daniel Sawadenko Viktor Fuchs Florian Schmitt --> eventuelle Ergebnisse definieren der einzelnen Untergruppen

## Doku
2015-10-06 17:34 | Standards | Benennung von Dateien wie [YY].[MM].[DD] - [Thema]
2015-10-10 | Inhaltsverzeichnis Aufbau | Hilfslink: www.tellsbells.de/dokuwebsite/tbdokumentation.pdf --> Hilfe für Dokumentation Erstellen einer groben Vorlage für späteres Inhaltsverzeichnis
2015-10-15 | Status Telko | *Annika: Einleitung Ansätze *Huong: Projektseitige Dokumentation *Thomas: Dokumentieren, was wirklich entwickelt wird

## genutzte Links
nützliche Links Tutorials (Keine Ahnung ob diese mit in die Doku gehören?! - auf jeden Fall in die Quellenangaben erwähnen!) * Ionic Framework http://ionicframework.com/ * Ionic Guide http://ionicframework.com/docs/guide/ * Ionic Getting Started http://ionicframework.com/getting-started/ * ngCordova - Plugin Seite http://ngcordova.com/ * BarCode Scanner Plugin hhttp://ngcordova.com/docs/plugins/barcodeScanner/ * Das besprochene Beispiel Projekt - https://github.com/bastisk/suedm * Mein Lieblingseditor ^^ http://brackets.io/ * Sehr guter, kostenloser Angular JS Kurs (optional, nur falls es euch interessiert ;) ) https://www.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js * Tutorial zum Routing https://scotch.io/tutorials/angular-routing-using-ui-router
Typischer Ablauf eines App-Projekts: http://www.mobile2b.de/ablauf-app-projekt/ Projektdokumentation http://www.tellsbells.de/dokuwebsite/tbdokumentation.pdf Wie Sie Projekte richtig dokumentieren und damit Ihre Kollegen unterstützen https://www.lecturio.de/magazin/projekte-dokumentieren/
http://www.opengtindb.org/api.php -> Open Source mit API über eine einfachen HTTP-GET-Request
http://www.gepir.de/v31/V31_client/gtin.aspx Webseite -> Suchmaschine der Firma die die GTIN-Nummern verwaltet

## Tools
Benutzte Tools:
GitHub
Slack
Dia
proto | https://telekom.proto.io

## Telkos, Besprechungstermine
Datum | Gruppe | Betreff
2015-10-05 10:00 | Kick-Off Meeting
2015-10-05 11:30 | Doku | Besprechung Doku- Gruppe
2015-10-06 10:00 | Design | 1. Meeting
2015-10-06 13:00 | Dev (Basti) | bilaterales Gespräch mit Markus (Abstimmung)
2015-10-07 12:30 | Dev | Abstimmung Backend (Micha und Basti)
2015-10-08 10:00 | Dev
2015-10-08 12:00 | Doku | Huong und Markus, E-Mails organisieren
2015-10-09 09:00 | Doku
2015-10-09 10:30 | Design | Abstimmung
2015-10-12 09:00 | Design | Einführung für Thomas, Inhaltsverzeichnis
2015-10-12 10:00 | alle | Statustelko
2015-10-15 10:00 | Dev | Statustelko
2015-10-15 11:00 | Doku | Abstimmung
2015-10-16 10:00 | Doku | Abstimmung Struktur, Arbeitsaufteilung
2015-10-19 10:00 | Dev | Statustelko

## Zusatzinfos
http://www.opengtindb.org/api.php -> Open Source mit API über eine einfachen HTTP-GET-Request
http://www.gepir.de/v31/V31_client/gtin.aspx Webseite -> Suchmaschine der Firma die die GTIN-Nummern verwaltet
2015-10-11 | Main: Einkäufe speichern (bestehen aus EANs) Kosten auf Personen/Gruppen verteilen und managen Auswertugen (durchschnitts Kosten, belibteste Artikel...)
Typischer Ablauf eines App-Projekts: http://www.mobile2b.de/ablauf-app-projekt/ Projektdokumentation http://www.tellsbells.de/dokuwebsite/tbdokumentation.pdf Wie Sie Projekte richtig dokumentieren und damit Ihre Kollegen unterstützen https://www.lecturio.de/magazin/projekte-dokumentieren/