## Tabelle1
Datum | Gruppe | Meilenstein
2015-10-23 | des | Fertigstellung Login
2015-10-30 | dev | Fertigstellung Login
2015-11-06 | dev | Fertigstellung Menü
2015-11-06 | des | Fertigstellung Einkaufsmodul
2015-11-13 | doku | Handbuch Entwurf erstellen basiert auf Development Status
2015-11-13 | dev | Fertigstellung Einkaufsmodul
2015-11-13 | des | Fertigstellung Auswertungsmodul
2015-11-20 | doku | Fertigstellung Struktur der Doku und 1. Version des Handbuchs
2015-11-20 | dev | Fertigstellung Auswertungsmodul
2015-11-20 | des | Fertigstellung Gruppenverwaltungsmodul
2015-11-20 | alle | Evaluation aller Dokumente, die erstellt werden müssen (UMLs…)
2015-11-27 | dev | Fertigstellung Gruppenverwaltungsmodul
2015-12-04 | doku | Anfang Schreiben der finalen Doku und des Handbuchs
2015-12-04 | dev | App Fertigstellung - Pen tests
2015-12-04 | alle | AZ Woche - Dokumentation, Fehlerbehebung, usw
2015-12-11 | alle | App finale Fertigstellung
2015-12-18 | alle | Dokufertigstellung und Handbuch