## Skilltabelle
Name | Team | Skills vor Projektstart | Skills nach Projektstart
Moritz Karsten | Design | * Zwei Jahre Projektansprechpartner Messe Berlin * Application Management
Huong Dang | Doku | * Zwei Jahre Vertrieb * Tools LaTex * Grundlagen VBA
Markus Hube | Projektleiter | * Zwei Jahre PMO der operational services * Zwei Jahre Programmiererfahrung (VBA) * Bereits Vorarbeit zum Thema geleistet
Annika Köstler | Doku | * Zwei Jahre Controlling * Tools Latex *Grundkenntnisse VBA *Protokollierung von Meetings
Michael Hein | Entwicklung | * Zwei Jahre Applikations Administration * Java Erfahrung *VBA Erfahrung *Skript Programmierung
Moritz Schaub | Design | * 2 Jahre Co-Product Owner in iOS und Android Messaging Produkt in AGILER Entwicklung (internationales, crossfunktionales Team) * Erstellung von komplexen Prototypen mit Proto.io auf Basis von HTML5 * Vorbereitung, Durchführung von Design Thinking Workshops, Kundeninterviews mit Zielgruppen (anhand von Proto.io) , A/B Testing, Designstudien * Stakeholder Management
Eric Sorgalla | Entwicklung | *Grundkenntnisse (Java, C/C++,Javascript,HTML/CSS,VBA,SQL) *1 Jahr Projektleitung ISIPT (nur kaufmännische Verantwortung)
Jannis Grohs | Design | *Datenbanken (MYSQL, Apex) *Programmiererfahrung (VBA, JAVA, Apex) *Projektmanagement *Design + Marketingtechniken
Victor Fuchs | Entwicklung | *gute Excelkenntnisse *gute Kenntnisse RW/C

## alle
Datum | Thema | Inhalt | Annika | Thomas | Huong
2015-10-02 15:47 | Projektstart EinkaufsApp Kick- Off Meeting alle | *Gruppenaufteilung mit Verteiler *Einigung auf genutzte Tools (z. B. Dia für Diagramme, Android Studio, Pencil, *Zxing, Latex (für Doku)) *Markus als Projektmanager -> alle Infos und E-Mails an ihn (cc) *an Doku: Checkliste mit allem was doumentiert werden muss und Dokumentation der E-Mails, Gliederung?, Festhalten Fortschritt Design und Dev *an Dev: Einarbeiten in benötigte Skills (Android XML, Android Java, Webentwicklung/Datenbankadministration (Verantwortlicher Basti), Aufteilung in (Frontend - Middleware- Backend) *Verantwortlichen für Qualitätssicherung und Funktionslogik für Doku suchen *Generell: "sinnvoll" programmieren, Konsistenz (z. B. Variablen Deklaration immer oben, Kommentare, Variablen aus mehreren Wörten mit Unterstrichen verbinden, statische Werte vermeiden) *an Designer: Was ist Design?, Tipps (zwei Farben (eine stark, eine schwach), Buttons Name und Symbol (Konsistenz), Logoideen, Aussehen als auch Ablauf *Marketing beachten *Mongo DBSchema im Anhang und ER-Modell *Statustelkos einführen --> wöchentlich | Defintionsphase Projektorganisation
2015-10-06 09:54 | Groß Gruppen Update | Gruppenverteiler kommuniziert
2015-10-06 09:54 | Info von GS1 | GS1 verwaltet alle EAN aber stellt keine Schnitstelle für Abfragen bereit
2015-10-06 09:54 | Info von GS1 | 1 world sync (http://www.1worldsync.com/web/de) soll Schnittstellen für den Zugriff bereitstellen | Tool, Läuft Hand in Hand mit unserer DB, Planungsphase
2015-10-07 07:32 | Frage an Wieland: wer Kunde und was Erwartungshorizont ist | Antwort: "Sie sind sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer" "„Externe Bedürfnisse“ wie Datenschutz sollten mit berücksichtigt werden" | Datenschutz, Planungsphase oder/und Projektziel
2015-10-07 09:44 | Info zu Slack | Gruppe über Slack informiert
2015-10-07 10:02 | Info an Großgruppe | GitHub als allgemeine Ablage kommuniziert | Planungsphase Tools (Versionsmanagement)
2015-10-10 | Vorschläge und Ideen | Vorschlag: - Auswertungen bereits in Datenbank vorhalten und nicht zur Abfrage Zeit berechnen Vorschlag: - Atrikel kategorisieren ein Entwickler = nur Penetrationstests | Planungsphase, Entwickler
2015-10-10 | Ansprüche an die App | Überblick: 1. Grundidee: 1.1. Die App soll in Echtzeit die monetären Ausgaben einer Person speichern, sowie ausgewertet wiedergeben. 1.2. Hierfür soll es möglich sein: a) bei einem Einkauf Informationen über einen Artikel von einem Etikett einzulesen, beziehungsweise bei bestehender EAN Nummer aus einer Datenbank zu laden und aus diesen Argumenten einen Einkauf zu erstellen b) sonstige Kosten aufzunehmen, die nicht mit einem EAN Code in Verbindung gebracht werden können. c) von aktiven Einkäufen unabhängige, regelmäßige Kosten zu erfassen. 1.3. Es soll möglich sein für jemand anderen oder eine Gruppe (z.B. WG) etwas einzukaufen. 1.4. Die Daten werden Zentral in einer, über das Internet erreichbare, Datenbank gespeichert. 1.5. Die App soll primär ein einfaches Front End bereitstellen, um Informationen zu sammeln und zu organisieren 1.6. Eine Web Site ist momentan out of scope, wäre aber eine sinnvolle Ergänzung für die Ausgabe von Statistiken und die Benutzerverwaltung. 1.7. Die Möglichkeiten der Auswertung sind vielfältig und können in Listen oder Diagrammen dargestellt werden. 1.8. Auswertungsbeispiele: a) Durchschnittliche Tageskosten eines Zeitraumes (z.B. Woche oder Monat) b) Maximal oder Minimalpreis innerhalb eines Zeitraumes (z.B. Woche oder Monat) c) Eine Grafik, die den Ausgabenverlauf innerhalb eines Zeitraumes angibt d) Eine Extrapolation regelmäßig gekaufter Artikel (Ersatz des „Einkaufzettels“) e) Das persönliche Tracking der allgemeinen Ausgaben f) weitere Möglichkeiten... | Definitionsphase Projektziel/ Sachziel
|  | 1.9. Außerdem nicht personenbezogene Auswertungen: a) über beliebteste Artikel b) beliebteste Märkte c) Durchschnittspreise eines Artikels d) weitere Möglichkeiten... 2. Systemstruktur: 2.1. Ein online verfügbarer Server, auf dem seinerseits ein Datenbank Server und ein Web Server läuft a) Als Datenbank Server wird Maria DB als MySQL Server verwendet b) Als Web Server wird Apache verwendet 2.2. Auf dem Web Server befindliche PHP Scripte stellen die Verbindung zur Datenbank her. 2.3. Aus der Android App heraus wird mittels HTTP Post eine Anfrage an die PHP Scripte geschickte und die Antwort im JSON Format wieder an die App zurück geschickt. | Definitionsphase Projektziel/ Sachziel
2015-10-12 10:02 | Logo, Name für die App | Moritz Schaub als Verantwortlicher für Logodesign und Appname, Appname im Slack diskutieren (an alle) | Definitionsphase Projektorganisation
2015-10-13 12:17 | Jannis Aufgabe | Jannis macht QS mit folgender Grundlage: https://ilias.hft-leipzig.de/ilias/ilias.php?ref_id=57852&page=Hauptseite&wpg_id=968&cmd=downloadFile&cmdClass=ilwikipagegui&cmdNode=3i:3k:3j&baseClass=ilwikihandlergui&file_id=il__file_70568 | Planungsphase, Aktivitätsliste, QoS
2015-10-14 08:18 | Allgemeine Infos | *Jannis QS (Konistenz in allem beachten und Vorgaben einhalten)- > ToDO bis Montag Zusammenfassung Erwartungshorizont und Vorbereitende Fragen vorstellen *Einfacheit und Intuition im Design beachten, zuverlässige Fehlerbehandlung beachten *2 andere SWE-Gruppen, Zugang zu unserer DB | Planungsphase, Aktivitätsliste, QoS
2015-10-15 12:20 | Git commits für Doku Team | *Historie der eigentlichen Entwicklung in GitHub festhalten ergo Commits ordentlich kommentieren *Diagramme und UML hinzufügen
2015-10-16 14:18 | 1wordsync Info | ToDos an Developer (Eric, Daniel, Viktor, Florian) : http://www.1worldsync.com/web/de/download-center;jsessionid=a05PcEljkQCNSCFdmLEhj7Sr.nodeA anschauen | Planungsphase, Aktivitätsliste, Skills aneigenen
2015-10-19 10:44 | von Thomas an alle, Projektplan / Organisation der Gruppen | *grober Projektplan von Thomas erstellt *Brainstorming bis Freitag 23.10 eob zu folgenden Fragen: -Arbeitspakete (siehe mind map, z.B.): + Welche Arbeiten sind zu leisten? + Wer übernimmt welche Aufgaben? (Z.B.: Wer macht diese Planung?) + Wer hat welche Kompetenzen? - Zeitplanung + siehe Mind map + Bitte frühzeitig darum kümmern, damit Abhängigkeiten von anderen Teams geklärt werden können. + Wenn ihr die Einteilung in Planungs-, Definitions-, Durchführungs- und Abschlussphase als Gedankenstütze nutzen wollt, steht euch das natürlich frei. Um allerdings eine gewisse Konsistenz zu anderen Teams beizubehalten, bitte ich keine anderen Einteilungen zu verwenden. Im Zweifelsfall benutzt ihr einfach gar keine Einteilung. - Verantwortliche für Kommunikation +siehe Mind map | Planungsphase, (Kapazitätsplan?), Meilensteinplanung grob (Zeitplan)
2015-10-20 07:48 | Hausaufgabe für Softwareprojekt | *an alle: + Skillübersicht erstellen (Status vor Projektstart) bis 26.10.2015 eob + Es sind Aussagen zu folgenden Punkten zu machen: - Auswahl der Architektur und Umsetzung (wird mit Basti besprochen) - Auswahl der Versionsverwaltung und Umsetzung - Auswahl des Vorgehensmodells und Umsetzung (Jannis mit Doku) *Doku: + ToDos und Infos aufnehmen + an Thomas: Ablaufplan Fertigstellungstermine ausdenken, die vor Weihnachten liegen und mit Annika abstimmen, dass es danach noch genügend Zeit zum schreiben und Rücksprache halten gibt *Grundlage der Doku ist Aufgabenstellung (s. apl.pdf) | Planungsphase
2015-10-23 11:13 | Update 1worldsync | *95 Euro für ein Jahr Zugang zu 1worldsync (Idee: Grundinformationen bereits erhalten nach erstem Mal Produkt einscannen) *2/3 Mehrheit wird investiert *Skillliste nicht vergessen | Planungsphase (bei Nutzung dann auch Durchführungsphase)
2015-10-26 12:59 | Status | *regelmäßiges Feedback zum Stand (u. a. Probleme und andere Lösungsvorschläge) *Skills an Markus schicken *ToDo bis Mittwoch (28.09.15) für Entwickler: Feedback, wer ein Softwareprojekt zu Ende mit entwickelt hat *ToDos bis Freitag (30.11.15) für Entwickler: Menü muss existieren, Einkaufsprozess in elementaren Bestandteilen muss bestehen *ToDo bis Freitag (13.11.15) für Entwickler: Einkaufsprozess fertig!!! |  |  | Durchfühungsphase
2015-10-27 | Update | *Änderung Gruppenaufteilung (Daniel ist jetzt bei den Designern!) *ToDos bis 30.10.15: Skilliste, Abstimmung GS1, einzelne Tätigkeiten in der Gruppe *Ablaufplan (s. Reiter "Ablaufplan"), nicht fix
2015-11-05 | Gespräch mit Frau Wieland + Herrn Georg | *Dozenten wollen GitHub Link für Repositories *Klassendiagramm: z.B. Kühlschrank mit Produkten und Verfallsdatum,…. --> muss nur in Doku stehen! *Vorgehensmodell sollten wir nennen *Liste von Anforderungen an App ist sehr interessant für Frau Wieland, Anforderungen struturieren nach: basic, must have, nice to have und priorisieren *scope: Sicherheit!! ganz wichtig und unbedingt in Doku aufnehmen *out of focus Anforderungen sollen auch angegebenund priorisiert werden *Architektur unbedingt angeben in Doku! Multi-Tier *Frameworks die genutzt werden, müssen gekennzeichnet werden *Frau Wieland hat Qualitätsmesser für Frameworks *private, package,protected sind in Ordnung aber public ist nicht gut Infos für Präsentation: *20min Zeit zum präsentieren, es kann auch nur einer oder zwei votragen *Video vorfühen ist in Ordnung *Fokus der Präsentation liegt auf Frau Wieland und NICHT auf Kunde! Infos für Doku: *ca. 30 Seiten als .pdf in ilias abzugeben *Handbuch und Installationsanweisung muss in den Anhang *alles was >1 Tag Verspätung hat kostet Prozente! Termininfo: *08.01.2016: Vorstellung der Präsentation- Presse wird anwesend sein; frühestes Ende um 16 Uhr | Planungsphase

## Design
Datum | Thema | Inhalt | Annika | Thomas | Huong
2015-10-06 11:25 | bezogen auf App Übersicht | Die Punkt 1.8 und 1.9 sind nur Anregungen (bei 1.8.e würde ich mir zum Beispiel einen Graphen vorstellen – Kaufpreise pro Tag) Der ganze Punkt 2 ist halt nicht mehr aktuell *s.Zielliste in "alle" | Planungsphase
2015-10-06 11:38 | Deisgn ToDos | *Flussdiagramm von Markus und Flo erweitern/koppeln *Erwartungshorizont der App definieren *Ideen: Google Maps in App integrieren, Automiatisch generierte Einkaufsliste *Anfangsstruktur für Entwickler festlegen | Planungsphase
2015-10-06 12:58 | Design Aufteilung | Florian: - Konzeption Funktionalitäten und Aufbau einzelner Ansichten - welche Knöpfe soll es geben, welche Informationen werden angezeigt, welche Informationen werden zwischen zwei Ansichten ausgetauscht Den anderen beiden würden ich dann „design Grundstruktur und Ablauf“ sowie optisches design geben. Was sagst du dazu? | Definitionsphase Projektorganisation, Planungsphase
2015-10-06 15:03 | grundelegende Anforderungen an die App | Einkäufe speichern (bestehen aus EANs) Kosten auf Personen/Gruppen verteilen und managen Auswertungen (Durchschnittskosten, beliebteste Artikel...) --> bereits in Anforderungen an App | Definitionsphase (was sollwas können?)
2015-10-06 11:33 | erster Ablaufsentwurf | first draft - als Diskussionsgrundlage | Versionsmanagement in Doku mit rein?
2015-10-07 11:09 | zweiter Entwurf von Flori | Erweiterter - Flussdiagramm ähnlicher - Entwurf in Dia | Planungsphase
2015-10-08 08:37 | Aufgabenverteilung für einzelne Designer | siehe Design To Dos
2015-10-11 | ToDos Design Update | *Florian: - Konzeption Grundstruktur - Wie ist der Ablauf bei der App Nutzung, welche Sonderfälle müssen an welchen Punkten beachtet werden, wie ist die generelle Struktur *Moritz K.: - Konzeption Funktionalitäten und Informationsfluss einzelner Ansichten - welche Knöpfe soll es geben, welche Informationen werden angezeigt, welche Informationen werden zwischen zwei Ansichten ausgetauscht *Moritz S. - Visuelles Design - Farben, Formen und Anordnung, von Butten und Feldern - eventuelles Logodesign + neuer Name für App | Definitionsphase Projektorganisation, evtl. auch Aktivitätsliste in Planungsphase
2015-10-23 11:08 | Änderungen App Ablauf (Florian G.) | 3 DIAs auf GitHub aktualisiert | Planungsphase
2015-10-26 | Umsetzungen | PAP erweitert: Gruppeneinkauf vereinfacht, Einkauf fortsetzen eingebaut, PW rücksetzen | Durchführungsphase
2015-10-29 | ToDos Design Update | ToDOs: Moritz K.: Logik hinter Diagramm von Flori; alles fett gedruckte kursiv schreiben + Nummerierung neu einfügen Daniel: Mapping zu Moritz Schaub, Pup angucken und dran arbeiten, als Externer auf Dia schauen + mit Moritz Schaub drüber schauen; soll sich bei Markus melden um Feedback zu geben | Planungsphase
2015-10-29 | Ideen Design | Markus Vorschlag im Dia : 5.Gruppenverwaltung als abgetrennten Teil mit Gruppeneinkauf (unter 3.7.) in extra Dia einfügen; Quicklink auf Gruppenverwaltung --> Mitgliederliste unter 3.7. unter 5.Gruppenverwaltung einfügen in Dia Rabatte von Produkten mit einfügen Idee: Kostenteilung unter Leuten, die nicht in Datenbank und nicht in Gruppe sind und eventuelle Trennung bestimmter Sachen unter den Leuten in der Gruppe z.B. Frauen wollen Sekt, Männer Bier Idee: Einkaufsbewertung --> wie gefällt der Laden? Wie zufrieden war man mit dem Einkauf? Alles erhalten? Parkplatz vorhanden? Idee Jannis: Benutzerverwaltung: Profilbild, Account löschen, etc.--> unter Einstellung auf Homescreen verworfene Idee: Google API verwenden --> nicht für unsere App machbar Dia: Loginscreen: PW vergessen fehlt --> hat Micha schon gebastelt bei Desginern Screens+ Interaktionen: 1: Laden auswählen 2. Gruppenabfrage 3. Barcodescanner 4. Preis anzeigen 5. Ausgabe + weiter zum Einkauf | Planungsphase
2015-10-29 | außer Betrachtung gezogene Ideen | Außer Betrachtung: zwei/mehr Leute gleiche Liste verwenden und diese abarbeiten sodass die anderen das auch sehen Einkäufe die nicht abgeschlossen sind --> out of scope nicht abgeschlossene Einkäufe nicht nochmal aufrufbar mehrere Leute können nicht an der Liste arbeiten und diese verwenden Einkaufsliste vorher schreiben und diese abarbeiten --> gescannte Produkte werden abgehakt,
2015-11-04 | Info | *Gruppenverwaltung wurde zu Verwaltung allgemein: Verwaltung von Gruppen UND KONTAKTE *Kontaktverwaltung wird noch erstellt | Durchführungsphase

## Dev
Datum | Thema | Inhalt | Annika | Thomas | Huong
2015-10-06 13:23 | EER Modell | EER Modell verschickt | Planungsphase
2015-10-11 | Tasks | *und Schema aufmalen *Datenbank möglichst performant halten *und notwendige Datenübertragung minimieren *was ist wenn keine internet / offline Nutzung -> lokale Datenbank -> Synchronisation *noch für GPS eine Abfrage an Maps implementieren und Karte mit Standort für den Benutzer anzeigen? --> Idee | Definitionsphase Projektziel/ Sachziel
2015-10-12 21:53 | DevKickoff von Basti | nützliche Links Tutorials (Keine Ahnung ob diese mit in die Doku gehören?! - auf jeden Fall in die Quellenangaben erwähnen!) * Ionic Framework http://ionicframework.com/ * Ionic Guide http://ionicframework.com/docs/guide/ * Ionic Getting Started http://ionicframework.com/getting-started/ * ngCordova - Plugin Seite http://ngcordova.com/ * BarCode Scanner Plugin hhttp://ngcordova.com/docs/plugins/barcodeScanner/ * Das besprochene Beispiel Projekt - https://github.com/bastisk/suedm * Mein Lieblingseditor ^^ http://brackets.io/ * Sehr guter, kostenloser Angular JS Kurs (optional, nur falls es euch interessiert ;) ) https://www.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js * Tutorial zum Routing https://scotch.io/tutorials/angular-routing-using-ui-router | Quellen Planungsphase
2015-10-15 12:00 | Arbeitsteilung | Team 1 BackEnd --------------- Sebastian Kiepsch Michael Hein Team 2 Middleware ------------------ Eric Sorgalla (Sebastian Kiepsch) Team 3 Front End ----------------- Daniel Sawadenko Viktor Fuchs Florian Schmitt --> eventuelle Ergebnisse definieren der einzelnen Untergruppen | Definitionsphase Projektorganisation
2015-10-11 | Michael Ausarbeitung | Micha Benutzerverwaltung: Aufgabe: Erstellen einer Benutzerverwaltung Tools: MongoDB, Robomongo Runtime Environment: NodeJS Sprache: JavaScript Funktion der Verwaltung: - Registrieren - Test ob Benutzername/Email bereits vergeben sind - Test ob Email wirklich das Format einer Email hat - Test ob die Passwörter übereinstimmen --> das Passwort wird als Hash in der Datenbank gespeichert - Login/ Logout - Test ob Benutzername/Passwort korrekt - Passwort vergessen - Sendet Email hinterlegte Mail mit einem Token im Link welches nur eine Stunde gültig ist - Token ist für Passwort zurücksetzen --> Fehler wenn die Email nicht in der DB existiert welches nur eine Stunde gültig ist - Passwort zurücksetzen - Überprüfung ob die Passwörter übereinstimmen - Funktion zum schützen von Routen - kann in jede Route via „require“ eingebunden und genutzt werden - verhindert, dass man eine Route ohne ein Login sehen kann - Diese Anfrage wird auf die Login Seite weitergeleitet | Durchführungsphase
2015-10-30 | ToDos | Eric Sorgalla: Bilderkennung von Preisschildern der Produkte und dann daraus EAN, Name und Preis definieren --> hat Kontakte mit denen er dies durchführen will | Planungsphase
2015-11-04 | ToDos | DB Modell überarbeitet, Arbeitspakete für jeden zugewiesen über Trello: Viktor Fuchs: Namenskonventionen ausarbeiten - Variablen und Funktionen Eric Sorgalla: Einführung in die Technik- Präsentation vorbereiten Modulplan erstellen Kanban-Board erstellen Florian Schmitt: HTML-Code der Proto.io App exportieren u. durchgehen Michael Hein: bereits erstellten Code kommentieren Sebastian Kiepsch: Einführung in die Technik- Präsentation vorbereiten Modulplan erstellen bereits erstellten Code kommentieren offene Aufgaben: *aktualisiertes DB Modell erstellen *EAN Kategorien recherchieren und Tabelle füllen *neues DB Modell implementieren *UML Diagramm erstellen | Planungsphase

## Doku
|  |  | Annika | Thomas | Huong
2015-10-06 17:34 | Standards | Benennung von Dateien wie [YY].[MM].[DD] - [Thema] | Definitionsphase Projektorganisation
2015-10-10 | Inhaltsverzeichnis Aufbau | Hilfslink: www.tellsbells.de/dokuwebsite/tbdokumentation.pdf --> Hilfe für Dokumentation Erstellen einer groben Vorlage für späteres Inhaltsverzeichnis
2015-10-15 | Status Telko | *Annika: Einleitung Ansätze *Huong: Projektseitige Dokumentation *Thomas: Dokumentieren, was wirklich entwickelt wird | Definitionsphase Projektorganisation,
2015-10-16 12:37 | An Thomas und Annika | *Struktur für Doku festlegen (was ist wichtig, was kann raus) *Liste anschauen und kommentieren | Definitionsphase Projektorganisation
2015-10-19 14:57 | an Jannis | Erwartungshorizont der Frau Wieland zusammenfassen | Definitionsphase
2015-10-29 | an alle | in GitHub bei den Designern schauen um Aufgaben der Designer festzuhalten--> Kommentare angucken
2015-10-29 | WICHTIG! | unsere ToDos müssen wir in Doku mit aufnehmen aber direkte Umsetzung und bla nicht mit reinnehmen | *keine Doku über Doku ;)
2015-11-03 | Absprachen | *Handbuch Inhaltsverzeichnis erstellt und Aufteilung der Aufgaben: Thomas: Einführung Huong: Einzeleinkauf (vorerst) Annika: Installationsanleitung | Durchführung

## Ideen
2015-11-03 | *Idee: Facebook, Twitter usw. zur Registrierung verwenden *Artikel zuweisen nach Einkauf auf Gruppenmitglieder (Noch muss gleich bei Einkauf eingepflegt werden) *was passiert falls kein Empfang (Offline-Version)
2015-10-29 | Markus Vorschlag im Dia : 5.Gruppenverwaltung als abgetrennten Teil mit Gruppeneinkauf (unter 3.7.) in extra Dia einfügen; Quicklink auf Gruppenverwaltung --> Mitgliederliste unter 3.7. unter 5.Gruppenverwaltung einfügen in Dia Rabatte von Produkten mit einfügen Idee: Kostenteilung unter Leuten, die nicht in Datenbank und nicht in Gruppe sind und eventuelle Trennung bestimmter Sachen unter den Leuten in der Gruppe z.B. Frauen wollen Sekt, Männer Bier Idee: Einkaufsbewertung --> wie gefällt der Laden? Wie zufrieden war man mit dem Einkauf? Alles erhalten? Parkplatz vorhanden? Idee Jannis: Benutzerverwaltung: Profilbild, Account löschen, etc.--> unter Einstellung auf Homescreen verworfene Idee: Google API verwenden --> nicht für unsere App machbar Dia: Loginscreen: PW vergessen fehlt --> hat Micha schon gebastelt bei Desginern Screens+ Interaktionen: 1: Laden auswählen 2. Gruppenabfrage 3. Barcodescanner 4. Preis anzeigen 5. Ausgabe + weiter zum Einkauf
2015-10-29 | Außer Betrachtung: zwei/mehr Leute gleiche Liste verwenden und diese abarbeiten sodass die anderen das auch sehen Einkäufe die nicht abgeschlossen sind --> out of scope nicht abgeschlossene Einkäufe nicht nochmal aufrufbar mehrere Leute können nicht an der Liste arbeiten und diese verwenden Einkaufsliste vorher schreiben und diese abarbeiten --> gescannte Produkte werden abgehakt, | out of focus

## genutzte Links
nützliche Links Tutorials (Keine Ahnung ob diese mit in die Doku gehören?! - auf jeden Fall in die Quellenangaben erwähnen!) * Ionic Framework http://ionicframework.com/ * Ionic Guide http://ionicframework.com/docs/guide/ * Ionic Getting Started http://ionicframework.com/getting-started/ * ngCordova - Plugin Seite http://ngcordova.com/ * BarCode Scanner Plugin hhttp://ngcordova.com/docs/plugins/barcodeScanner/ * Das besprochene Beispiel Projekt - https://github.com/bastisk/suedm * Mein Lieblingseditor ^^ http://brackets.io/ * Sehr guter, kostenloser Angular JS Kurs (optional, nur falls es euch interessiert ;) ) https://www.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js * Tutorial zum Routing https://scotch.io/tutorials/angular-routing-using-ui-router
Typischer Ablauf eines App-Projekts: http://www.mobile2b.de/ablauf-app-projekt/ Projektdokumentation http://www.tellsbells.de/dokuwebsite/tbdokumentation.pdf Wie Sie Projekte richtig dokumentieren und damit Ihre Kollegen unterstützen https://www.lecturio.de/magazin/projekte-dokumentieren/
http://www.opengtindb.org/api.php -> Open Source mit API über eine einfachen HTTP-GET-Request
http://www.gepir.de/v31/V31_client/gtin.aspx Webseite -> Suchmaschine der Firma die die GTIN-Nummern verwaltet

## Tools
Benutzte Tools:
GitHub
Slack
Dia
proto | https://telekom.proto.io
trello

## Ablaufplan
Datum | Gruppe | Arbeits Paket
2015-11-13 | doku | Handbuch anhand von momentanen stand anfertigen - rücksprache devs
2015-11-20 | doku | Fertigstellung Struktur der Doku / version 1 des handbuches
2015-12-04 | doku | aktives Schreiben der finalen Doku und des Handbuches
2015-10-30 | dev | Fertigstellung login
2015-11-06 | dev | Fertigstellung Menü
2015-11-13 | dev | Fertigstellung Einkaufsmodul
2015-11-20 | dev | Fertigstellung Auswertungsmodul
2015-11-27 | dev | Fertigstellung Gruppenverwaltungsmodul
2015-12-04 | dev | App Fertigstellung - Pen tests
2015-10-23 | des | Fertigstellung login
2015-11-06 | des | Fertigstellung Einkaufsmodul
2015-11-13 | des | Fertigstellung Auswertungsmodul
2015-11-20 | des | Fertigstellung Gruppenverwaltungsmodul
2015-11-20 | alle | evaluieren aller Dokumente, die erstellt werden müssen (UMLs…)
2015-12-04 | alle | AZ Woche - Dokumentation, Fehlerbehebung, usw
2015-12-11 | alle | App finale Fertigstellung
2015-12-18 | alle | Dokufertigstellung und Handbuch

## Gruppenaufteilung
Vorname | Nachname | Matrikelnummer | Gruppe | Mailadresse | Internal Task
Florian | Graupeter | s134213 | Design | s134213@hft-leipzig.de | Struktur und Fluss der APP
Moritz | Schaub | s134139 | Design | s134139@hft-leipzig.de | Optisches Design Der App
Moritz | Karsten | s134221 | Design | s134221@hft-leipzig.de | Datenhandling und Informationsverwaltung der App
Jannis | Grohs | s134214 | Design | s134214@hft-leipzig.de | Flexible Aufgaben und Penetrationstests (QS)
Daniel | Sawadenko | s134138 | Design | s134138@hft-leipzig.de
Eric | Sorgalla | s134146 | Dev | s134146@hft-leipzig.de
Florian | Schmitt | s134141 | Dev | s134141@hft-leipzig.de
Viktor | Fuchs | s134207 | Dev | s134207@hft-leipzig.de
Michael | Hein | s134248 | Dev | s134248@hft-leipzig.de | Nutzerverwaltung und Back End
Sebastian | Kiepsch | s134225 | Dev | s134225@hft-leipzig.de | Entwckicklungsberatung, Back End und Head Developer
Thomas | Elias | s134113 | Dok | s134113@hft-leipzig.de
Annika | Köstler | s134228 | Dok | s134228@hft-leipzig.de | Strukturierung und Anfertiegung der Dokumentation
Huong | Dang | s134204 | Dok | s134204@hft-leipzig.de | Informationssammlung und Organisation im Projekt
Markus | Hube | s134249 | Dok | s134249@hft-leipzig.de | Organisation und Management des Projektes

## Telkos, Besprechungstermine
Datum | Gruppe | Betreff
2015-10-05 10:00 | Kick-Off Meeting
2015-10-05 11:30 | Doku | Besprechung Doku- Gruppe
2015-10-06 10:00 | Design | 1. Meeting
2015-10-06 13:00 | Dev (Basti) | bilaterales Gespräch mit Markus (Abstimmung)
2015-10-07 12:30 | Dev | Abstimmung Backend (Micha und Basti)
2015-10-08 10:00 | Dev
2015-10-08 12:00 | Doku | Huong und Markus, E-Mails organisieren
2015-10-09 09:00 | Doku
2015-10-09 10:30 | Design | Abstimmung
2015-10-12 09:00 | Design | Einführung für Thomas, Inhaltsverzeichnis
2015-10-12 10:00 | alle | Statustelko
2015-10-15 10:00 | Dev | Statustelko
2015-10-15 11:00 | Doku | Abstimmung
2015-10-16 10:00 | Doku | Abstimmung Struktur, Arbeitsaufteilung
2015-10-19 10:00 | Dev | Statustelko
2015-10-20 09:30 | Doku | Kurze Absprache
2015-10-21 09:30 | Design | Flussdiagramm besprechen/diskutieren
2015-10-23 09:00 | Developer | Statustelko-Ausgefallen,weil keiner da war
2015-10-26 10:00 | alle | Statustelko App Entwicklung
2015-10-26 11:00 | Doku | Statustelko Doku - Inhalte absprechen
2015-10-27 09:30 | Markus und Thomas | Abstimmung Arbeitspakete
2015-10-27 11:00 | Markus und Basti | Datenbankaufbau
2015-10-28 09:30 | Dev | erneuter Abstimmungsversuch
2015-10-29 10:30 | Design | Absprachen
2015-10-30 10:30 | Dev | Absprachen
2015-11-03 14:00 | Doku | Abspachen Handbuch
2015-11-04 15:15 | alle | Besprechung und aktueller Stand
2015-11-04 18:00 | Dev | Absprachen ToDos
2015-11-05 09:00 | alle | Gespräch mit Frau Wieland

## Zusatzinfos
http://www.opengtindb.org/api.php -> Open Source mit API über eine einfachen HTTP-GET-Request
http://www.gepir.de/v31/V31_client/gtin.aspx Webseite -> Suchmaschine der Firma die die GTIN-Nummern verwaltet
2015-10-11 | Main: Einkäufe speichern (bestehen aus EANs) Kosten auf Personen/Gruppen verteilen und managen Auswertugen (durchschnitts Kosten, belibteste Artikel...)
Typischer Ablauf eines App-Projekts: http://www.mobile2b.de/ablauf-app-projekt/ Projektdokumentation http://www.tellsbells.de/dokuwebsite/tbdokumentation.pdf Wie Sie Projekte richtig dokumentieren und damit Ihre Kollegen unterstützen https://www.lecturio.de/magazin/projekte-dokumentieren/
2015-10-23 11:18 | Erwartungsupdate: * märkte auswählen: bei maps nach "einkaufen" suchen <- API die eine liste an märkten und die Entfernung dazu zurückgibt? *Einkäufe: Einkäufe werden pro gruppe geführt (Pro einkauf kann es eine Gruppe geben, aber es kann für alle Leute eingekauft werden) mehrere Leute gleichzeitig an einem einkauf arbeiten (gleichzeitig Einkaufen) <- on the fly updates bei allen Einkäufen?