## Definitionsphase
Projektorganisation | 2015-10-02 15:47 | Projektstart EinkaufsApp Kick- Off Meeting alle | *Gruppenaufteilung mit Verteiler *Einigung auf genutzte Tools (z. B. Dia für Diagramme, Android Studio, Pencil, *Zxing, Latex (für Doku)) *Markus als Projektmanager -> alle Infos und E-Mails an ihn (cc) *an Doku: Checkliste mit allem was doumentiert werden muss und Dokumentation der E-Mails, Gliederung?, Festhalten Fortschritt Design und Dev *an Dev: Einarbeiten in benötigte Skills (Android XML, Android Java, Webentwicklung/Datenbankadministration (Verantwortlicher Basti), Aufteilung in (Frontend - Middleware- Backend) *Verantwortlichen für Qualitätssicherung und Funktionslogik für Doku suchen *Generell: "sinnvoll" programmieren, Konsistenz (z. B. Variablen Deklaration immer oben, Kommentare, Variablen aus mehreren Wörten mit Unterstrichen verbinden, statische Werte vermeiden) *an Designer: Was ist Design?, Tipps (zwei Farben (eine stark, eine schwach), Buttons Name und Symbol (Konsistenz), Logoideen, Aussehen als auch Ablauf *Marketing beachten *Mongo DBSchema im Anhang und ER-Modell *Statustelkos einführen --> wöchentlich | alle
Ziele | 2015-10-06 15:03 | grundelegende Anforderungen an die App | Einkäufe speichern (bestehen aus EANs) Kosten auf Personen/Gruppen verteilen und managen Auswertungen (Durchschnittskosten, beliebteste Artikel...) --> bereits in Anforderungen an App | Design
Projektorganisation | 2015-10-06 17:34 | Standards | Benennung von Dateien wie [YY].[MM].[DD] - [Thema] | Doku
Datenschutz Planungsphase oder/und Projektziel | 2015-10-07 07:32 | Frage an Wieland: wer Kunde und was Erwartungshorizont ist | Antwort: "Sie sind sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer" "„Externe Bedürfnisse“ wie Datenschutz sollten mit berücksichtigt werden" | alle
Ziele | 2015-10-10 | Ansprüche an die App | Überblick: 1. Grundidee: 1.1. Die App soll in Echtzeit die monetären Ausgaben einer Person speichern, sowie ausgewertet wiedergeben. 1.2. Hierfür soll es möglich sein: a) bei einem Einkauf Informationen über einen Artikel von einem Etikett einzulesen, beziehungsweise bei bestehender EAN Nummer aus einer Datenbank zu laden und aus diesen Argumenten einen Einkauf zu erstellen b) sonstige Kosten aufzunehmen, die nicht mit einem EAN Code in Verbindung gebracht werden können. c) von aktiven Einkäufen unabhängige, regelmäßige Kosten zu erfassen. 1.3. Es soll möglich sein für jemand anderen oder eine Gruppe (z.B. WG) etwas einzukaufen. 1.4. Die Daten werden Zentral in einer, über das Internet erreichbare, Datenbank gespeichert. 1.5. Die App soll primär ein einfaches Front End bereitstellen, um Informationen zu sammeln und zu organisieren 1.6. Eine Web Site ist momentan out of scope, wäre aber eine sinnvolle Ergänzung für die Ausgabe von Statistiken und die Benutzerverwaltung. 1.7. Die Möglichkeiten der Auswertung sind vielfältig und können in Listen oder Diagrammen dargestellt werden. 1.8. Auswertungsbeispiele: a) Durchschnittliche Tageskosten eines Zeitraumes (z.B. Woche oder Monat) b) Maximal oder Minimalpreis innerhalb eines Zeitraumes (z.B. Woche oder Monat) c) Eine Grafik, die den Ausgabenverlauf innerhalb eines Zeitraumes angibt d) Eine Extrapolation regelmäßig gekaufter Artikel (Ersatz des „Einkaufzettels“) e) Das persönliche Tracking der allgemeinen Ausgaben f) weitere Möglichkeiten... | alle
|  |  | 1.9. Außerdem nicht personenbezogene Auswertungen: a) über beliebteste Artikel b) beliebteste Märkte c) Durchschnittspreise eines Artikels d) weitere Möglichkeiten... 2. Systemstruktur: 2.1. Ein online verfügbarer Server, auf dem seinerseits ein Datenbank Server und ein Web Server läuft a) Als Datenbank Server wird Maria DB als MySQL Server verwendet b) Als Web Server wird Apache verwendet 2.2. Auf dem Web Server befindliche PHP Scripte stellen die Verbindung zur Datenbank her. 2.3. Aus der Android App heraus wird mittels HTTP Post eine Anfrage an die PHP Scripte geschickte und die Antwort im JSON Format wieder an die App zurück geschickt. | alle
Porjektorganisation | 2015-10-12 10:02 | Logo, Name für die App | Moritz Schaub als Verantwortlicher für Logodesign und Appname, Appname im Slack diskutieren (an alle) | alle/Design
Projektziel/ Sachziel | 2015-10-11 | Tasks | *und Schema aufmalen *Datenbank möglichst performant halten *und notwendige Datenübertragung minimieren *was ist wenn keine internet / offline Nutzung -> lokale Datenbank -> Synchronisation *noch für GPS eine Abfrage an Maps implementieren und Karte mit Standort für den Benutzer anzeigen? --> Idee | Developer
Projektorganisation | 2015-10-15 12:00 | Arbeitsteilung | Team 1 BackEnd --------------- Sebastian Kiepsch Michael Hein Team 2 Middleware ------------------ Eric Sorgalla (Sebastian Kiepsch) Team 3 Front End ----------------- Daniel Sawadenko Viktor Fuchs Florian Schmitt --> eventuelle Ergebnisse definieren der einzelnen Untergruppen | Developer
Definitionsphase Projektorganisation, | 2015-10-15 | Status Telko | *Annika: Einleitung Ansätze *Huong: Projektseitige Dokumentation *Thomas: Dokumentieren, was wirklich entwickelt wird | Doku
Projektorganisation | 2015-10-16 12:37 | An Thomas und Annika | *Struktur für Doku festlegen (was ist wichtig, was kann raus) *Liste anschauen und kommentieren | Doku

## Planungsphase
Organisationstools | 2015-10-06 09:54 | Info von GS1 | GS1 verwaltet alle EAN aber stellt keine Schnitstelle für Abfragen bereit | alle
Organisationstools | 2015-10-06 09:54 | Info von GS1 | 1 world sync (http://www.1worldsync.com/web/de) soll Schnittstellen für den Zugriff bereitstellen
Planungsphase: alle | 2015-10-06 11:25 | bezogen auf App Übersicht | Die Punkt 1.8 und 1.9 sind nur Anregungen (bei 1.8.e würde ich mir zum Beispiel einen Graphen vorstellen – Kaufpreise pro Tag) Der ganze Punkt 2 ist halt nicht mehr aktuell *s.Zielliste in "alle" | Design
Planungsphase: Design | 2015-10-06 11:38 | Deisgn ToDos | *Flussdiagramm von Markus und Flo erweitern/koppeln *Erwartungshorizont der App definieren *Ideen: Google Maps in App integrieren, Automiatisch generierte Einkaufsliste *Anfangsstruktur für Entwickler festlegen | Design
Aktivitätenliste | 2015-10-06 12:58 | Design Aufteilung | Florian: - Konzeption Funktionalitäten und Aufbau einzelner Ansichten - welche Knöpfe soll es geben, welche Informationen werden angezeigt, welche Informationen werden zwischen zwei Ansichten ausgetauscht Den anderen beiden würden ich dann „design Grundstruktur und Ablauf“ sowie optisches design geben. Was sagst du dazu? | Design
Planungsphase: Design | 2015-10-06 13:23 | EER Modell | EER Modell verschickt | Developer
Datenschutz Planungsphase oder/und Projektziel | 2015-10-07 07:32 | Frage an Wieland: wer Kunde und was Erwartungshorizont ist | Antwort: "Sie sind sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer" "„Externe Bedürfnisse“ wie Datenschutz sollten mit berücksichtigt werden" | Design
Tools, Versionsmanagement | 2015-10-07 10:02 | Info an Großgruppe | GitHub als allgemeine Ablage kommuniziert | alle
Planungsphase: Design | 2015-10-07 11:09 | zweiter Entwurf von Flori | Erweiterter - Flussdiagramm ähnlicher - Entwurf in Dia | Design
Planungsphase: Developer | 2015-10-10 | Vorschläge und Ideen | Vorschlag: - Auswertungen bereits in Datenbank vorhalten und nicht zur Abfrage Zeit berechnen Vorschlag: - Atrikel kategorisieren ein Entwickler = nur Penetrationstests | alle / Developer
Aktivitätsliste | 2015-10-11 | ToDos Design Update | *Florian: - Konzeption Grundstruktur - Wie ist der Ablauf bei der App Nutzung, welche Sonderfälle müssen an welchen Punkten beachtet werden, wie ist die generelle Struktur *Moritz K.: - Konzeption Funktionalitäten und Informationsfluss einzelner Ansichten - welche Knöpfe soll es geben, welche Informationen werden angezeigt, welche Informationen werden zwischen zwei Ansichten ausgetauscht *Moritz S. - Visuelles Design - Farben, Formen und Anordnung, von Butten und Feldern - eventuelles Logodesign + neuer Name für App | Design
Aktivitätsliste, QoS | 2015-10-14 08:18 | Allgemeine Infos | *Jannis QS (Konistenz in allem beachten und Vorgaben einhalten)- > ToDO bis Montag Zusammenfassung Erwartungshorizont und Vorbereitende Fragen vorstellen *Einfacheit und Intuition im Design beachten, zuverlässige Fehlerbehandlung beachten *2 andere SWE-Gruppen, Zugang zu unserer DB | alle/ Design
Aktivitätsliste | 2015-10-15 12:00 | Arbeitsteilung | Team 1 BackEnd --------------- Sebastian Kiepsch Michael Hein Team 2 Middleware ------------------ Eric Sorgalla (Sebastian Kiepsch) Team 3 Front End ----------------- Daniel Sawadenko Viktor Fuchs Florian Schmitt --> eventuelle Ergebnisse definieren der einzelnen Untergruppen | Developer
Planungsphase, Aktivitätsliste, Skills aneigenen | 2015-10-16 14:18 | 1wordsync Info | ToDos an Developer (Eric, Daniel, Viktor, Florian) : http://www.1worldsync.com/web/de/download-center;jsessionid=a05PcEljkQCNSCFdmLEhj7Sr.nodeA anschauen | Developer
Planungsphase, (Kapazitätsplan?), Meilensteinplanung grob (Zeitplan) | 2015-10-19 10:44 | von Thomas an alle, Projektplan / Organisation der Gruppen | *grober Projektplan von Thomas erstellt *Brainstorming bis Freitag 23.10 eob zu folgenden Fragen: -Arbeitspakete (siehe mind map, z.B.): + Welche Arbeiten sind zu leisten? + Wer übernimmt welche Aufgaben? (Z.B.: Wer macht diese Planung?) + Wer hat welche Kompetenzen? - Zeitplanung + siehe Mind map + Bitte frühzeitig darum kümmern, damit Abhängigkeiten von anderen Teams geklärt werden können. + Wenn ihr die Einteilung in Planungs-, Definitions-, Durchführungs- und Abschlussphase als Gedankenstütze nutzen wollt, steht euch das natürlich frei. Um allerdings eine gewisse Konsistenz zu anderen Teams beizubehalten, bitte ich keine anderen Einteilungen zu verwenden. Im Zweifelsfall benutzt ihr einfach gar keine Einteilung. - Verantwortliche für Kommunikation +siehe Mind map | alle
Aktivitätenliste | 2015-10-20 07:48 | Hausaufgabe für Softwareprojekt | *an alle: + Skillübersicht erstellen (Status vor Projektstart) bis 26.10.2015 eob + Es sind Aussagen zu folgenden Punkten zu machen: - Auswahl der Architektur und Umsetzung (wird mit Basti besprochen) - Auswahl der Versionsverwaltung und Umsetzung - Auswahl des Vorgehensmodells und Umsetzung (Jannis mit Doku) *Doku: + ToDos und Infos aufnehmen + an Thomas: Ablaufplan Fertigstellungstermine ausdenken, die vor Weihnachten liegen und mit Annika abstimmen, dass es danach noch genügend Zeit zum schreiben und Rücksprache halten gibt *Grundlage der Doku ist Aufgabenstellung (s. apl.pdf) | alle
Planungsphase Tools (bei Nutzung dann auch Durchführungsphase) | 2015-10-23 11:13 | Update 1worldsync | *95 Euro für ein Jahr Zugang zu 1worldsync (Idee: Grundinformationen bereits erhalten nach erstem Mal Produkt einscannen) *2/3 Mehrheit wird investiert *Skillliste nicht vergessen | alle
Planungsphase, Aktivitätsliste, Design | 2015-10-23 11:08 | Änderungen App Ablauf (Florian G.) | 3 DIAs auf GitHub aktualisiert | Design

## Durchführungsphase
Durchführungsphase | 2015-10-11 | Michael Ausarbeitung | Micha Benutzerverwaltung: Aufgabe: Erstellen einer Benutzerverwaltung Tools: MongoDB, Robomongo Runtime Environment: NodeJS Sprache: JavaScript Funktion der Verwaltung: - Registrieren - Test ob Benutzername/Email bereits vergeben sind - Test ob Email wirklich das Format einer Email hat - Test ob die Passwörter übereinstimmen --> das Passwort wird als Hash in der Datenbank gespeichert - Login/ Logout - Test ob Benutzername/Passwort korrekt - Passwort vergessen - Sendet Email hinterlegte Mail mit einem Token im Link welches nur eine Stunde gültig ist - Token ist für Passwort zurücksetzen --> Fehler wenn die Email nicht in der DB existiert welches nur eine Stunde gültig ist - Passwort zurücksetzen - Überprüfung ob die Passwörter übereinstimmen - Funktion zum schützen von Routen - kann in jede Route via „require“ eingebunden und genutzt werden - verhindert, dass man eine Route ohne ein Login sehen kann - Diese Anfrage wird auf die Login Seite weitergeleitet | Developer
Entwickler | 2015-10-26 12:59 | Status | *regelmäßiges Feedback zum Stand (u. a. Probleme und andere Lösungsvorschläge) *Skills an Markus schicken *ToDo bis Mittwoch (28.09.15) für Entwickler: Feedback, wer ein Softwareprojekt zu Ende mit entwickelt hat *ToDos bis Freitag (30.11.15) für Entwickler: Menü muss existieren, Einkaufsprozess in elementaren Bestandteilen muss bestehen *ToDo bis Freitag (13.11.15) für Entwickler: Einkaufsprozess fertig!!! | alle